## Sheet1
|  |  | 2024 |  | 24/30 de junio |  | 1/7 de Julio |  | 08/14 de Julio |  | 15/21 de julio |  | 22/28 de Julio |  | 29/04 Julio/Agosto |  | 05/11 de Agosto | 12/18 de Agosto
Nombre de la tarea |  |  | Duracion
Especificacion de requisitos |  |  | 4 Dias |  | L M M J
Eleccion de las tecnologias de desarrollo |  |  | 3 Dias |  | M J V
Instalacion de herramientas |  |  | 2 Dias |  |  | V L
Especificacion casos de uso |  |  | 2 Dias |  |  |  | L M
Diseño y creacion BBDD |  |  | 5 Dias |  |  |  | M M J V L
Diseño de la interfaz grafica |  |  | 3 Dias | [5 empty] | M M J
Desarrollo |  |  | 6 Semanas 3 Dias | [5 empty] | L M M J V |  | L M M J V |  | L M M J V |  | L M M J V |  | L M M J V | L M M J V
Implementacion |  |  | 2 Semanas 4 Dias | [7 empty] | M M |  | M M |  | M M |  | M M |  | M
Pruebas unitarias |  |  | 1 Semana 2 Dias | [7 empty] | M |  | L |  | J |  | J
Pruebas de integracion |  |  | 1 Semana 2 Dias | [7 empty] | L |  | L |  | J |  | J
Pruebas de usabilidad |  |  | 2 Dias
Memoria del proyecto |  |  | 8 Semanas 4 Dias
Plan de markting |  |  | 6 Dias
Lanzamiento |  |  | 1 Semana
|  |  | 2024 |  | 19/25 de Agosto |  | 26/01 Agosto/Sept |  | 02/08 Septiembre |  | 09/15 Septembre |  | 16/22 Septiembre |  | 23/29 Septiembre |  | 30/06 Sept/Octubre
Nombre de la tarea |  |  | Duracion | [14 empty] | L = LUNES
Especificacion de requisitos |  |  | 4 Dias | [14 empty] | M = MARTES
Eleccion de las tecnologias de desarrollo |  |  | 3 Dias | [14 empty] | M = MIERCOLES
Instalacion de herramientas |  |  | 2 Dias | [14 empty] | J = JUEVES
Especificacion casos de uso |  |  | 2 Dias | [14 empty] | V = VIERNES
Diseño y creacion BBDD |  |  | 5 Dias
Diseño de la interfaz grafica |  |  | 3 Dias
Desarrollo |  |  | 6 Semanas 3 Dias |  | L M M J V |  |  | L M M J V |  |  | L M M J V
Implementacion |  |  | 2 Semanas 4 Dias |  |  | L M |  |  | L M |  | L M |  | L M |  | L M
Pruebas unitarias |  |  | 1 Semana 2 Dias |  |  | M |  |  | M |  | M |  | M |  | M
Pruebas de integracion |  |  | 1 Semana 2 Dias |  |  | M |  |  | M |  | M |  | M |  | M
Pruebas de usabilidad |  |  | 2 Dias | [9 empty] | M J
Memoria del proyecto |  |  | 8 Semanas 4 Dias
Plan de markting |  |  | 6 Dias | [11 empty] | L M M J V L
Lanzamiento |  |  | 1 Semana 1 Dia | [12 empty] | M J V L M M J V
Ingresos | Cantidad |  | Especificaciones |  |  |  | PRESTAMO BANCARIO | [6 empty] | Fuente finaciacion |  | Cantidad
Promotor | 2000 |  | Inicio del proyecto |  |  |  | Entidad |  | BBVA |  |  |  |  | Promotor |  | 2000
Prestamo | 4500 |  | Cuota 84,92€/mes |  |  |  | Capital |  | 4500 |  |  |  |  | Prestamo |  | 4500
[7 empty] | Condiciones |  | Cuotas : 60 |  |  |  |  | Necesidad total |  | 6500
Interes fijo: 5%
Plazo: 5 Años
Entradas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total
Prestamo | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500
Aportacion Soc | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000
Ventas | 0 | 1200 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 1700 | 1600 | 1300 | 1200 | 800 | 17300
Total Mes | 6000 | 1200 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 1700 | 1600 | 1300 | 1200 | 800 | 23800
Gastos | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total
Capital amortizado del prestamo | 66.17 | 66.45 | 66.72 | 67 | 67.28 | 67.56 | 67.84 | 68.12 | 68.41 | 68.69 | 68.98 | 69.24 | 812.49
Interes del prestamo | 18.75 | 18.47 | 18.02 | 17.92 | 17.64 | 17.36 | 17.08 | 16.8 | 16.51 | 16.23 | 15.94 | 15.65 | 206.55
Alquiler | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1080
Compra ordenadores | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 600
Material Oficina | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 400
Publicidad | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 300
Suministros | 50 | - | 50 | - | - | - | 50 | - | . | 50 | - | - | 200
Estudio del mercado | 250 | - | - | - | - | - | - | - | . | - | - | - | 250
SS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3600
Gestor | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 1620
Internet movil | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 228
Hosting | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60
Internet movil | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 228
Internet movil | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 228
Total GASTOS | 1071.92 | 671.92 | 721.74 | 1221.92 | 671.92 | 671.92 | 821.92 | 671.92 | 821.92 | 1121.92 | 671.92 | 671.89 | 9813.04
|  | Entidad |  | Descripcion CP |  |  | Nombre CP
|  | Usuario |  | Id del usuario, tanto cliente como administrados |  |  | IdCliente
|  | Empresa |  | Id de la empresa |  |  | IdEmpresa
|  | Menu |  | Id del Menu |  |  | IdMenu
|  | Tarjeta credito |  | Id del Menu |  |  | IdTarjeta
|  |  | Tabla Usuario |  |  |  |  | Tabla Empresa
|  |  | IdUser | INT PRIMARY KEY |  | AUTO_INCREMENT |  | IdEmp | INT PRIMARY KEY |  | AUTO_INCREMENT
|  |  | NomUser | NVARCHAR(70) |  |  |  | NomEmp | NVARCHAR(70)
|  |  | TelUser | NVARCHAR(15) |  |  |  | TelEmp | NVARCHAR(15)
|  |  | DniUser | NVARCHAR(10) |  |  |  | EmailEmp | NVARCHAR(50)
|  |  | EmailUser | NVARCHAR(50) |  | UNIQUE |  | DirEmp | NVARCHAR(50)
|  |  | CodPUser | NVARCHAR(8)
|  |  | TipoEnum | INT (0 user y 1 admin)
|  |  | Tabla Menu |  |  |  |  | Tabla Tarjeta de credito
|  |  | IdMenu | INT PRIMARY KEY |  | AUTO_INCREMENT |  | IdTarCre | INT PRIMARY KEY |  | AUTO_INCREMENT
|  |  | Id_Emp | INT |  |  |  | Id_User | INT
|  |  | NomMenu | NVARCHAR(30) |  |  |  | NumTarCre_encriptado | VARBINARY(256)
|  |  | DescMenu | NVARCHAR(100) |  |  |  | FecExpiTarCre | DATE
|  |  | PreMenu | Decimal(10,2) |  |  |  | CvvTarCre | VARCHAR(4)
|  |  | FOREIGN KEY (Id_Emp ) REFERENCES Empresa(IdEmp) |  |  |  |  | FOREIGN KEY (Id_Emp ) REFERENCES Empresa(Id_User)
Tabla Reserva
[8 empty] | IdReserva | INT PRIMARY KEY |  | AUTO_INCREMENT
[8 empty] | Id_User | INT
[8 empty] | Id_menu | INT
[8 empty] | Id_tarjeta_credito | INT
[8 empty] | FechaReserva | DATETIME
[8 empty] | TotalReserva | DECIMAL(10,2)
FOREIGN KEY (Id_User ) REFERENCES Usuario(Id_User)
FOREIGN KEY (Id_menu ) REFERENCES Menu(IdMenu)
FOREIGN KEY (Id_tarjeta_credito ) REFERENCES Tarjeta de credito(IdTarCre)